## 23962
Операционные лимиты. Доработка метода расчета доступного остатка (ТП, Филиал)
Сбор и анализ требований
| Анализ требований | 1
| Итого: |  | 1
Реализация функционала
| Доработка подсчета доступного остатка при продаже наличной валюты | 2
| Доработка группы операций продажи наличной иностранной валюты | 2
| Доработка job заполнения БД за старые даты | 2
| Итого: |  | 6
Внутреннее тестирование функционала
| Внутреннее тестирование | 3
| Итого: |  | 3
Поставка в банк в составе версии
| Итого с учетом доп. затрат |  | 10

## Лист1
FRSOF-1757: Реализация подключения к Profile через MIGW: Внесение и снятие наличных денег на/со счета
Сбор и анализ требований
Анализ требований
Написание внутреннего ТЗ
Итого:
Реализация функционала
| Разработка и настройка нового сценария(TRS) | для операций внесения на счет клиента;
для операций снятия со счет клиента;
| Настройка новых операций | Внесение на счет клиента - рубли
Внесение на счет клиента - валюта
Снятие со счета - рубли
Сняитие со счета - валюта
| Доработка клиентов к сервисам MIG | к сервису "Создание трансфера" (transfer-create)
к сервису "Проверка выполнения трансфера и получение доп. информации по комиссии" (transfer-check)
Доработка методов формирования запросов к сервисам MIG
Доработка методов разбора ответов от сервисов MIG
Итого:
Внутреннее тестирование функционала
Внутреннее тестирование
Итого:
Тестирование на средах Банка
Поддержка тестирования на среде Банка
Итого:
Поставка в банк в составе версии
Итого с учетом доп. затрат