## 24001
FRSOF-1757: Реализация подключения к Profile через MIGW: Внесение и снятие наличных денег на/со счета
Сбор и анализ требований
| Анализ требований | 8
| Написание внутреннего ТЗ | 15
| Итого: |  | 23
Реализация функционала
| Разработка и настройка нового сценария(2 шт) | 10
| Настройка новых операций(4 шт) | 8
| Доработка клиентов к сервисам MIG(2 шт) | 5
| Доработка методов формирования запросов к сервисам MIG | 2
| Доработка методов разбора ответов от сервисов MIG | 5
| Итого: |  | 30
Внутреннее тестирование функционала
| Внутреннее тестирование | 3
| Итого: |  | 3
Тестирование на средах Банка
| Поддержка тестирования на среде Банка | 5
| Итого: |  | 5
Поставка в банк в составе версии
| Итого с учетом доп. затрат |  | 61

## Лист1
FRSOF-1757: Реализация подключения к Profile через MIGW: Внесение и снятие наличных денег на/со счета
Сбор и анализ требований
Анализ требований
Написание внутреннего ТЗ
Итого:
Реализация функционала
| Разработка и настройка нового сценария(TRS) | для операций внесения на счет клиента;
для операций снятия со счет клиента;
| Настройка новых операций | Внесение на счет клиента - рубли
Внесение на счет клиента - валюта
Снятие со счета - рубли
Сняитие со счета - валюта
| Доработка клиентов к сервисам MIG | к сервису "Создание трансфера" (transfer-create)
к сервису "Проверка выполнения трансфера и получение доп. информации по комиссии" (transfer-check)
Доработка методов формирования запросов к сервисам MIG
Доработка методов разбора ответов от сервисов MIG
Итого:
Внутреннее тестирование функционала
Внутреннее тестирование
Итого:
Тестирование на средах Банка
Поддержка тестирования на среде Банка
Итого:
Поставка в банк в составе версии
Итого с учетом доп. затрат